AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

nem közbeszerzési eljárásban

ajánlattételre felkért ajánlattevők részére
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1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma:

Utcai Szociális Segítők Egyesülete
2800 Tatabánya, Mártírok u.114.
Képviseli: Balatoni Ágnes
Telefon: 06-34-301-021
Fax: 06-34-301-021
uszse@chello.hu
2. Az eljárás fajtája: 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen ajánlattételi felhívás – tekintettel annak becsült értékére – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá, melyet ajánlatkérő önként sem kíván alkalmazni. Az eljárás nyílt, egyfordulós, tárgyalás nélküli. A részajánlat, illetve a közös ajánlattétel megengedett. 

3. A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE:
Szolgáltatás megrendelés a mellékelt szolgáltatási terv megismerése után, az abban foglalt szolgáltatásokra, amelyek a célcsoport pszicho-szociális integrációját hivatott elősegíteni.

FELADAT MEGHATÁROZÁS:
A projekt közvetlen célja a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen hátrányos helyzetben lévő emberek foglalkoztathatóságának javítása, szükséges kulcsképességeik kialakítása, az önálló életvitelre való képesség megteremtése. Segítünk kialakítani az egyén azon szociális stratégiáit, amelyek szükségesek a munkaerő-piaci belépéshez és bennmaradáshoz. Az egyén problémáját komplexen kezeljük, és juttatjuk el az együttműködési hálózatnak az ügyfél számára szükséges pontjaira, pszicho-szociális háttérszolgáltatás és lakhatási támogatás beiktatásával.

I. A projekt előkészítő szakasza során a szakmai koncepció elkészítése.

II. A célcsoport bevonása, egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek elkészítése
1.1   Toborzás

1.2   Tájékoztatás
1.3. az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében problémafeltárás,   állapotfelmérés         (szociális helyzet felmérése, tanulási képesség mérése,   kulcsképesség vizsgálat) a  szükséges szakterületek bevonásával.

III. Fejlesztési szakasz I: 

Szakemberek felkészítése, támogatása

1. szakmai együttműködési hálózat megszervezése a célcsoport társadalmi integrációjának javítása érdekében, hálózatépítési technikák, szervezetfejlesztés tréning (FAT) 60 órában 20 fő részére. 

2. szakmai műhelyek, tapasztalatcsere más TÁMOP-5.3.3.-as projektek megvalósítóival. 24 hónap alatt 6 db szakmai műhely szervezését tervezzük.

3. Szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára, kéthetente 24 hónapon keresztül. 

IV. Fejlesztési szakasz II:  

1. 250 órás (50nap) pszicho-szociális felkészítés valamennyi projektrésztvevő számára, csoportos szociális munka keretében melynek tartalmi elemei a következők:

1.1  kulcskompetenciák fejlesztése 50 órában (írás, olvasásfejlesztés, funkcionális analfabetizmus csökkentése, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás,  előrelátás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, aktív állampolgárság, az információk kezelésének képessége, alkalmazkodás/szabálykövetés) 

1.2   felkészítés a munkavállalásra, munkaerőpiaci csoportos felkészítés 50 órában ( munkaszerződés megkötésének, munkába állás, munkahelyi beilleszkedés és munkában maradás segítése)
1.3    tanulási- és munkamotiváció erősítését célzó felkészítés 50 órában
1.4 önálló lakhatásra történő felkészítés 50 órában (háztartástan, életvezetés,pénzgazdálkodás, adósságkezelés)
1.5 alapvető számítógépes ismeretek gyakorlása közösségi, csoportos  szociális munka keretében 50 órában

2. mentális állapotjavító programok, FAT akkreditált képzések megvalósításával (45nap)

2.1 Felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák kialakítása, személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningek megvalósításával.

2.1.1  
„Hálót adjál, ne halat”, személyiségfejlesztés 60 órában 3 csoportban

2.1.2. Konfliktuskezelési, alkalmazkodó készséget fokozó tréning 60 órában 3 csoportban

3.Lakhatási programelem
Az elsődleges célcsoport-tagok számára (15 fő) egyéni/alternatív/ ”Elsőként Lakhatás”  típusú lakhatási lehetőségek támogatása 12  hónapon keresztül. (az intézmény által bérelt lakás vagy munkásszálló formájában)

4.Foglalkoztatási programelem
4.1 A célcsoport-tagok (30 főt érint) által végzett önkéntes munka a közösség javára és az önkéntes munka megszervezése. 

( munkalehetőségek felajánlását várjuk)

 5.Háttér támogató szolgáltatások megszervezése, melyek segítik a csoportos  munkát,valamint  az egyéni fejlesztési terv sikeres teljesülését, mint egy „mankót” nyújtva az úton történő haladáshoz. 
Elemei:

5.1  Addiktológiai tanácsadás, terápia nyújtása heti kétszer 4 órában
5.2   Szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő program, önsegítő csoport létrehozása kétheti gyakorisággal, terapeuta vezetésével

5.3   A személy elhelyezkedését gátló, alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása Tevékenységek: egészségügyi, pszichiátriai, addiktológiai ellátásokhoz jutás segítése, ingyenes mobil szűrések megszervezése, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, támogatásokhoz való hozzájutás segítése);
5.4   Lakhatás megtartásának segítése tanácsadás keretében, heti kétszer 4 órában
5.5   Munkaerőpiaci tanácsadás és képzési tanácsadás nyújtása heti kétszer 4 órában
5.6 Személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására,illetve a társadalomba való visszailleszkedés segítésére Mentor feladat: a krízis ügyelet és az egyén nyomon követése
5.7 Meleg étel nyújtása képzési napokon (65 nap)

5.8 Ételcsomag nyújtása elsődleges célcsoport számára két etapban:


- 2012.szeptember 10-december 14-ig napi hideg élelem

- 2012. december 15 - 2013. április 10. napi hideg és melegíthető élelem
6. Beruházás

6.1  (új és használt) alapvető bútorzat, háztartási eszközök beszerzése a célcsoport részére (később kerül egyeztetésre a bérelni kívánt ingatlan felszereltségétől függően)
7.  FAT program- és intézményi akkreditáció előkészítése és megszerzése
8 .Nyilvánosság és tájékoztatás  biztosítása  
8.1 nyitókonferencia, sajtóközleménnyel 

8.2 zárókonferencia, sajtóközleménnyel 

8.3 PR film elkészítése (25-30 perc)
8.4 közvéleménykutatás 

4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:

Vállalkozási szerződés

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

A vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

toborzás tájékoztatás:  2012. augusztus 31.

diagnózisok elkészítése: 2012. augusztus 31.
nyitókonferencia: 2012. szeptember 10.
szakember felkészítés: 2012.december 31.
tanácsadások, szupervízió, mentori szolgáltatás, személy elhelyezkedését gátló, alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása: 2012 június 1-2014 május 31
önsegítő csoport: 2012. nov. 23-2012 december 14.
250 órás pszicho-szociális felkészítés: 2012. december 15-ig
személyiségfejlesztés, konfliktuskezelési FAT képzés: 2012. december 15-ig
önkéntes foglalkoztatás: 2012. december 15-ig, és 2013 május 31-ig

zárókonferencia: 2014.május 31-ig

közvélménykutatás, PR film,műhelymunkák, alapvető bútorzat beszerzés: 
2014.május 31-ig

bérelhető ingatlanok: 2012. november 1-2013. október 31.

átalakítás: 2012 szeptember 30.

FAT akkreditáció: 2012.december 31.
6. A teljesítés helye: 

Tatabánya, Táncsics M. u 1/F, és  Népház u 12.
7. FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK :

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szabályszerűen kiállított és igazolt számla kézhezvételét követően 30 napon belül egy összegben átutalással fizeti meg az Ajánlattevő bankszámlájára.

8. Többváltozatú ajánlat tehető-e: nem

9. Részajánlat tehető-e: igen
10. Hiánypótlás lehetősége: ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.

11. Az ajánlatok bírálati szempontja
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - Vállalási ár (bruttó).
12. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA:

Jelen felhívással egyidejűleg az Ajánlatkérő megküldi az Ajánlattevő részére a részletes szolgáltatási terv dokumentációt, melynek része a vállalkozási szerződés tervezete.

13. Ajánlattételi határidő
toborzás, tájékoztatás:  2012. június 15.
diagnózisok elkészítése, konténer átalakítás: 2012. május 15.
nyitókonferencia: 2012. augusztus 31.

szakember felkészítés: 2012.szeptember 14.
tanácsadások, szupervízió, mentori szolgáltatás, személy elhelyezkedését gátló, alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása, műhelymunkák: 2012 május 20.

önsegítő csoport: 2012. szeptember 1.

250 órás pszicho-szociális felkészítés: 2012. augusztus 27.
személyiségfejlesztés, konfliktuskezelési FAT képzés: 2012. szeptember 1
önkéntes foglalkoztatás: 2012. november 15-ig, és 2013 április 1-ig

zárókonferencia: 2014.május 1-ig

közvéleménykutatás: 2012. május 31.

PR film : 2012. május 31-ig

bérelhető ingatlanok: 2012. október 15

FAT akkreditáció: 2012. augusztus 31.
hideg ételcsomag 65 napra 2012. szeptember 1.

hideg ételcsomag 117 napra 2012. december 10.
A benyújtásra nyitva álló határidőben az ajánlatnak be kell érkezni, nem elegendő az ajánlatok postára adása.

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja: 

Utcai Szociális segítők Egyesülete (2804 Tatabánya, Pf. 414. vagy Táncsics M. u 1/F) - a megjelölt címen történő személyes, vagy postai úton a fenti határidőig beérkezőleg. 
Lehetőség van email-es benyújtásra is: uszse@chello.hu; projektiroda@uszse.hu;

15. KIEGÉSZÍTÉS

Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az esetben sem, ha az Ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelenné nyilvánította az eljárást.

Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a beszerzési eljárást a szerződéskötésig indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén az eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

Tatabánya, 2012.április 27.

Balatoni Ágnes

        elnök
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