AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

nem közbeszerzési eljárásban

ajánlattételre felkért ajánlattevők részére
a KDOP 3.1.1/D2-13-k2-2013-0001

projekt 

Utcai Szociális Segítők Egyesülete, mint konzorciumi partner

SOFT elemeire
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A projekt az Eurdpai Uni6 tamogatasaval, az Eurdpai
Szocidlis Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.
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1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma:

Utcai Szociális Segítők Egyesülete
2800 Tatabánya, Mártírok u.114.
Képviseli: Balatoni Ágnes
Telefon: 06-34-301-021
Fax: 06-34-301-021
uszse@chello.hu
2. Az eljárás fajtája: 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen ajánlattételi felhívás – tekintettel annak becsült értékére – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá, melyet ajánlatkérő önként sem kíván alkalmazni. Az eljárás nyílt, egyfordulós, tárgyalás nélküli. A részajánlat, illetve a közös ajánlattétel megengedett. 

3. A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE:
Szolgáltatás megrendelés a szolgáltatási terv megismerése után, az abban foglalt szolgáltatásokra, amelyek a célcsoport pszicho-szociális integrációját hivatott elősegíteni.

FELADAT MEGHATÁROZÁS:
A projekt közvetlen célja a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen hátrányos helyzetben lévő emberek foglalkoztathatóságának javítása, szükséges kulcsképességeik kialakítása, az önálló életvitelre való képesség megteremtése. Segítünk kialakítani az egyén azon szociális stratégiáit, amelyek szükségesek a munkaerő-piaci belépéshez és bennmaradáshoz. Az egyént nem önmagában, hanem a családdal együtt kezeljük, és juttatjuk el az együttműködési hálózatnak az ügyfél számára szükséges pontjaira.

Közvetlen kedvezményezettek köre

Tatabánya - a projekt által érintett- területéhez tartozó 40 leghátrányosabb helyzetű, inaktív, álláskereső személy, melyből 10 nő. 

Várható eredmények 

A projektbe bevont 40 főből (10 nő, ez 25%) minimum 30 fő a felkészítő programot be is fejezi, és az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek megvalósulnak. Várhatóan 30 fő sikeres képzési vizsgát tesz, és tanúsítványt szerez és minimum 25 fő az önsegítő foglalkozásokat sikerrel befejezi. 

Az első lépcsőben a jelentkezők a jelentkezési lap kitöltésével nyilvánítják ki a munkavégzésre, illetve felkészítésre való motivációjuk mértékét, a második lépcsőben különböző tesztek, mérőmódszerek segítségével tárjuk fel a jelentkezők pszichoszociális problémáinak súlyosságát. Ebben a fázisban a rehabilitációt meghiúsító súlyosságú problémával, illetve betegséggel rendelkezők kikerülnek a programból. A bennmaradók probléma-, személyiség- és képességprofilja alapját képezi az egyénre szabott felkészítés programjának. 

A mentor az ügyféllel együttműködve a felkészítő folyamat indításaként  egyéni fejlesztési tervet készít, melynek célja a feltárt problémák kezelése a kitűzött célok elérése érdekében. Rögzítésre kerülnek a hosszú- és rövid távú célok, támogató erőforrások, kockázatok, szükséges teendők (fejlesztések, szolgáltatások), ütemezés, felelősök, várható- és elért eredmények. 


A célcsoport részére az egyéni fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően alapvető kompetenciákat, készségeket fejlesztő foglalkozásokat, képzéseket biztosít a projekt, a foglalkoztathatóságuk javítása céljából.

Tevékenységek:

A projektbe bevont 40 főnél pszichológusi diagnózis elkészítése.

A 300 órás csoportos foglalkozás a szociális készségek fejlesztése céljából az alábbi területeket érinti: 

1.1.1. 60 óra  szociális készségek erősítése a csoportos szociális  munka eszközével (4*15 óra Témák: önismeret, empátia,   kommunikáció, motiváció) 

1.1.2.  60 óra személyiségfejlesztés FAT tréning (tanúsítvány)

1.1.3.  60 óra konfliktuskezelés FAT (tanúsítvány)

1.1.4  60 óra életvezetési, munkaerőpiaci készségek erősítése a csoportos szociális munka eszközével (4*15 óra Témák: visszailleszkedés, álláskeresés, pénzkezelés, adósságkezelés)

1.1.5   60 órás kulcskompetencia fejlesztés csoportos szociális munka eszközével

Háttértámogató szolgáltatások:

2.2.1   a drámapedagógia és a csoportos szociális munka eszközével a tanulási motiváció erősítése ( 2 csoport 20 órában)
2.2.2 Munkaerőpiaci tanácsadás (pályaválasztási tanácsadás) heti két alkalommal 4 órában

2.2.3  10 fő sorstársegítő, és önkéntes felkészítése 30 órában 

2.2.4 a célcsoportba tartozó személyekből álló önsegítő csoport kialakításának,működésének támogatása heti rendszerességgel, kiemelt tekintettel a visszailleszkedési sikerekre, kudarcokra, és a szenvedélybetegségekre.

4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:

Vállalkozási szerződés

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

A vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

diagnózisok elkészítése: 2013. december 31.
tanácsadások, esetfelelősi szolgáltatás, önsegítő csoport: 2013 november 1-2015 április 30
300 órás pszicho-szociális felkészítés: 2014. április 15-ig
sorstárssegítő felkészítés: 2013. december 31.
drámapedagógia. 2014 április 30.

6. A teljesítés helye: 

Tatabánya, Kertváros
7. FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK :

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szabályszerűen kiállított és igazolt számla kézhezvételét követően 30 napon belül egy összegben átutalással fizeti meg az Ajánlattevő bankszámlájára.

8. Többváltozatú ajánlat tehető-e: nem

9. Részajánlat tehető-e: igen
10. Hiánypótlás lehetősége: ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.

11. Az ajánlatok bírálati szempontja
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - Vállalási ár (bruttó).
12. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA:

Jelen felhívással egyidejűleg az Ajánlatkérő megküldi az Ajánlattevő részére a részletes szolgáltatási terv dokumentációt, melynek része a vállalkozási szerződés tervezete.

13. Ajánlattételi határidő
diagnózisok elkészítése: 2013. október 31.

tanácsadások, esetfelelősi szolgáltatás, önsegítő csoport: 

2013. október 31.

300 órás pszicho-szociális felkészítés: 2013. december 5-ig

sorstárssegítő felkészítés: 2013. október 31.

drámapedagógia: 2013. október 31.

A benyújtásra nyitva álló határidőben az ajánlatnak be kell érkezni, nem elegendő az ajánlatok postára adása.

14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja: 

Utcai Szociális segítők Egyesülete (2803 Tatabánya, Pf. 320. vagy Táncsics M. u 1/F) - a megjelölt címen történő személyes, vagy postai úton a fenti határidőig beérkezőleg. 
Lehetőség van email-es benyújtásra is: uszse@chello.hu; projektiroda@uszse.hu;

15. KIEGÉSZÍTÉS

Az Ajánlattevő nem igényelhet térítést az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az esetben sem, ha az Ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelenné nyilvánította az eljárást.

Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a beszerzési eljárást a szerződéskötésig indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén az eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

Tatabánya, 2013. október 10.

Balatoni Ágnes

        elnök
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